УТВЕРЖДАЮ

Глава сельского поселения

Е.Н. Волокитин\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПЛАН

противопожарных мероприятий Волочаевского сельского поселения на 2017 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | мероприятие | Дата проведения | Ответственные за проведение | Отметка о выполнении |
| 1 | Провести работу по пропаганде мер противопожарной безопасности среди населения Волочаевского сельского поселения | постоянно | Специалист - эксперт  Родионова Т.В. |  |
| 2 | Постоянно поддерживать в исправности противопожарное водоснабжение (пожарные водоемы, гидранты и т.д) | Постоянно | Глава сельского поселения Е.Н. Волокитин |  |
| 3 | Привлечение к оповещению население общественных организаций ( Совет ветеранов, старших по улицам и домам), пожарную дружину | Постоянно | Специалист - эксперт  Родионова Т.В. |  |
|  | Определение собственников земель на которых располагается минерализованная полоса | февраль | Специалист - эксперт  Родионова Т.В.  Старший специалист –  Тлустенко Е.В. |  |
| 4 | Организовать санитарную очистку населенных пунктов от мусора и сухой травы, обратив особое внимание на приусадебные участки и дачные массивы | до 05.05.2016 | Глава сельского поселения Е.Н. Волокитин |  |
| 5 | Организовать противопожарные тренировки с руководителями учреждений. | 01.07.2016 по 01.10.2016 | Специалист - эксперт  Родионова Т.В. |  |
| 6 | Произвести обновление минерализованной полосы | до 15.10.2016 | Глава сельского поселения Е.Н. Волокитин |  |
| 7 | Организовать поквартирный обход частного сектора с профилактической беседой по содержанию домовых печей в исправности. | 01.05.2016 по 01.07.2016 | Глава сельского поселения Е.Н. Волокитин |  |