Муниципальное образование «Волочаевское сельское поселение» Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06.2018 № 85

с. Партизанское

О внесении изменений в муниципальную программу «Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения Волочаевского сельского поселения на 2017-2019 годы», утвержденную постановлением администрации сельского поселения от 12.08.2016 № 162

Администрация сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения Волочаевского сельского поселения на 2017-2019 годы» утвержденную постановлением администрации сельского поселения от 12.08.2016 года № 162 следующие изменения:

* 1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Объем работ  (кол-во) | Капитальные вложения  (тыс. рублей) | Ответственный  за исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2017 | | | | |
|  | Всего расходы по сельскому поселению  В том числе: |  | 1495,0 |  |
| 1 | Устройство кюветов вдоль дорог населенных пунктов сельского поселения | смета | 960,0 | Администрация сельского поселения |
| 2 | Очистка дорог от снега | Все улицы поселения | 98,0 |  |
| 3 | Работа грейдера по автомобильным дорогам общего пользования местного значения сельского поселения | с. Волочаевка1  ул. Партизанская,  ул. Блюхера, ул. Почтовая ул. Лазо, ул. Октябрьская, ул. Первомайская  с. Партизанское  ул. Волочаевская, ул. Мирная, ул. Кирпичная, ул. Переселенческая, ул. Первомайская, ул. Новая, ул. Тунгусская, ул. Гагарина, ул. Зеленая, ул. Гаражная | 268,0 | Администрация сельского поселения |
| 4 | Подсыпка автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения | с. Волочаевка1  ул. Лазо,  ул. Почтовая, ул. Партизанская (от д.№15 до д.№25) | 102,0 | Администрация сельского поселения |
| 2018 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего расходы по сельскому поселению  В том числе: |  | 1 182 312,59 |  |
| 1 | Работы по выполнению паспортов на дороги сельского поселения | смета | 400,0 | Администрация сельского поселения |
| 2 | Подсыпка дорожного покрытие (добавление материала) | Волочаевка1 ул. Блюхера, дорога от федеральной трассы до жил массива по ул. Октябрьская,  Дорога от федеральной трассы до ул. Новая  с. Партизанское ул. Кирпичная, ул. Переселенческая, ул. Тунгусская | 200,0 | Администрация сельского поселения |
| 3 | Работа грейдера на дорогах сельского поселения | с. Волочаевка1  ул. Партизанская,  ул. Блюхера, ул. Почтовая ул. Лазо, ул. Октябрьская, ул. Первомайская  с. Партизанское  ул. Волочаевская, ул. Мирная, ул. Кирпичная, ул. Переселенческая, ул. Первомайская, ул. Новая, ул. Тунгусская, ул. Гагарина, ул. Зеленая, ул. Гаражная | 200 | Администрация сельского поселения |
| 4 | Очистка дорог от снега | Все улицы поселения | 74,7 | Администрация сельского поселения |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Приобретения светодиодных ламп, фотореле для освещения улично-дорожной сети | Улично дорожная сеть населенных пунктов сельского поселения | 67,0 | Администрация сельского поселения |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Приобретение дорожных знаков | Перекресток ул. Волочаевская и подъездная дорога к ул. Мирная  Перекресток ул. Партизанская - дорога от федеральной трассы до ул. Октябрьская | 100 | Администрация сельского поселения |
| 7 | Приобретение краски для разметки пешеходных переходов. | с. Партизанское, ул. Партизанская | 40 612,59 | Администрация сельского поселения |
| 8 | Уборка травы обочин дорог улично-дорожной сети | Обочины улично-дорожной сети населенных пунктов не прилегающие к дворовым территориям. | 100,0 | Администрация сельского поселения |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | | | | |
|  | Всего расходы по сельскому поселению  В том числе: |  | 1063,7 |  |
|  | Частичный ремонт дорожной сети сельского поселения населенных пунктов сельского поселения с добавлением нового материала | смета | 1063,7 | Администрация сельского поселения |

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене Волочаевского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава сельского поселения Е.Н. Волокитин