Муниципальное образование «Волочаевское сельское поселение»

Смидовичского муниципального района

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2014                                                                                                            № 136

с. Партизанское

О содействии участковым избирательным комиссиям на территории Волочаевского сельского поселения в организации подготовки и проведения выборов главы муниципального образования «Смидовичский муниципальный район и депутатов Собрания депутатов муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» четвёртого созыва

В целях оказания содействия участковым избирательным комиссиям на территории Волочаевского сельского поселения в организации подготовки и проведения выборов главы муниципального образования «Смидовичский муниципальный район и депутатов Собрания депутатов муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» четвёртого созыва

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый состав штаба по содействию участковым избирательным комиссиям на территории Волочаевского сельского поселения в организации подготовки и проведения выборов главы муниципального образования «Смидовичский муниципальный район и депутатов Собрания депутатов муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» четвёртого созыва

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по содействию участковым избирательным комиссиям на территории Волочаевского сельского поселения в организации подготовки и проведения выборов  главы муниципального образования «Смидовичский муниципальный район и депутатов Собрания депутатов муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» четвёртого созыва                                                                                                    	3. Старшему специалисту 1 разряда администрации сельского поселения            Пешковой Н.Н. в срок до 06.08.2014 года предоставить сведения о зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей по установленной форме.

4. Заместителю главы администрации сельского поселения Зайчук Н.В. в срок до 10.08.2014 года подготовить и установить информационные стенды для размещения предвыборной агитации, в срок до 10.08.2014 года проверить состояние помещений для размещения избирательных участков.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации сельского поселения Зайчук Н.В.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава сельского поселения                                                       Е.Н. Волокитин

|  | УТВЕРЖДЁН постановлением администрации сельского поселения от 01.08.2014 № 136 |
| --- | --- |

СОСТАВ

штаба по содействию участковым избирательным комиссиям на территории Волочаевского сельского поселения в организации подготовки и проведения выборов главы муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» и депутатов Собрания депутатов муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» четвёртого созыва

| Зайчук Н.В. | – заместитель главы администрации сельского поселения, руководитель штаба |
| --- | --- |
| Пешкова Н.Н. | – старший специалист 1 разряда администрации, секретарь штаба |
| Члены штаба: |  |
| Бескровная Г.И. | – член Совета ветеранов с. Партизанское (по согласованию) |
| Родионова Т.В. | – старший специалист 1 разряда администрации сельского поселения |
| Лосева Л.И. | – заведующий амбулаторией с. Партизанское (по согласованию) |
| Астапова Е.Е. | – воспитатель МОУ «Начальная школа-детский сад №6 с.Партизанское» (по согласованию) |
| Кириленко Л.Е. | – и.о. директора МКУ «ПДК с.Партизанское» |

|  | УТВЕРЖДЁН постановлением администрации сельского поселения от 01.08.2014 № 136 |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по содействию участковым избирательным комиссиям

на территории Волочаевского сельского поселения в организации подготовки и проведения выборов главы муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» и депутатов Собрания депутатов муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» четвёртого созыва

| № п/п | наименование мероприятия | срок исполнения | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предоставить сведения о зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей по установленной форме | до 06.08.2014 | .Пешкова Н.Н. |
| 2 | Подготовить постановление главы администрации сельского поселения «О содействии участковым избирательным комиссиям на территории Волочаевского сельского поселения в организации подготовки и проведения выборов главы муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» и депутатов Собрания депутатов муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» четвёртого созыва | до 01.08.2014 | Зайчук Н.В. |
| 3 | Провести заседание штаба по содействию участковым избирательным комиссиям на территории Волочаевского сельского поселения в организации подготовки и проведения выборов главы муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» и депутатов Собрания депутатов муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» четвёртого созыва | еженедельно | Зайчук Н.В. Пешкова Н.Н. |
| № п/п | наименование мероприятия | срок исполнения | ответственный |
| 4 | Подготовить и оборудовать два помещения для работы участковых избирательных комиссий в с.Партизанское и с.Волочаевка-1 | до 10.08.2014 | Зайчук Н.В. Родионова Т.В. |
| 5 | Обеспечить избирательные участки средствами пожаротушения и телефонной связью | до 10.08.2014 | Зайчук Н.В. Родионова Т.В. |
| 6 | Подготовить и установить информационные стенды для размещения предвыборной агитации | до 10.08.2014 | Зайчук Н.В. Родионова Т.В. |
| 7 | Организовать концертную программу и обеспечить музыкальное оформление избирательного участка в день выборов | до 02.09.2014 14.09.2014 | Кириленко Л.Е. Бердникова А.В. |
| 8 | Проверить состояние электрооборудования на избирательном участке и обеспечить бесперебойную работу электрооборудования в день выборов | до 02.09.2014 14.09.2014 | Башловка С.В. (по согласованию) |
| 9 | Организовать торговлю в день выборов на территории избирательных участков | до 02.09.2014 14.09.2014 | Зайчук Н.В. |
| 10 | Организовать дежурство в день выборов из числа работников администрации с целью обеспечения порядка, бесперебойного снабжения водой, электроснабжения | 14.09.2013 | Зайчук Н.В. Пешкова Н.Н. |